Приложение 2

к приказу №207

от 02.09.2024 г.

Дорожная карта (план мероприятий) по реализации системы наставничества МОУ Нижне-Иволгинская СОШ

на 2024-2025 учебный год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **сроки** | **ответственные** |
| 1. Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | сентябрь 2024 | заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 2. Информирование родительского сообщества о планируемой реализации  программы наставничества | сентябрь 2024 | Классные руководители |
| 3. Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | октябрь 2024 | заместитель директора по ВР Мупкина С.В.  заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 4.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители. | октябрь 2024 | заместитель директора по ВР Мупкина С.В.  заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С |
| 5. Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование  базы наставляемых | октябрь 2024 | заместитель директора НМР Балтуева Ю.С |
| 6. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | октябрь- ноябрь 2024 | заместитель директора по ВР Мупкина С.В.  заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С |
| 7. Оценка участников – наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | октябрь- ноябрь 2024 | заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С |
| 8. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и  обработку персональных данных | октябрь- ноябрь 2024 | заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С |
| 9. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление  данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | ноябрь 2024 | заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С |
| 10. Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым  для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | ноябрь 2024 | заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 11.Проведение собеседование с наставниками (возможно привлечение  психолога) | ноябрь 2024 | заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 12.Поиск экспертов и методических материалов для проведения обучения  наставников | ноябрь 2024 | заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 13. Обучение наставников | ноябрь 2024 | заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 14.Организация групповой встречи наставников и наставляемых | ноябрь 2024 | заместитель директора по ВР Мупкина С.В.  заместитель заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 15. Анализ анкет групповой встречи и формирование пар (групп) наставник -  наставляемый | ноябрь 2024 | заместитель директора по ВР Мупкина С.В.  заместитель заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 16.Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление  пар/групп распоряжением руководителя | ноябрь 2024 | заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 17. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | ноябрь- декабрь 2024 | заместитель директора по ВР Мупкина С.В.заместитель заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 18. Регулярные встречи наставника и наставляемого | декабрь-май  2025 | заместитель директора по ВР Мупкина С.В.  заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 19. Сбор обратной информации от участников программы наставничества | май 2025 | заместитель директора по ВР Мупкина С.В. заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С |
| 20. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | май 2025 | директор МОУ НИСОШ Галданов С.С.  заместитель директора по ВР Мупкина С.В.заместитель заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 21.Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной  удовлетворенности участием в программе наставничества. | июнь 2025 | заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С.. |
| 22. Подведения итогов программы наставничества и награждение лучших наставников на линейке, посвященной Дню Знаний |  | директор МОУ НИСОШ Галданов С.С.  заместитель директора по ВР Мупкина С.В.заместитель заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 23. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | июнь 2025 | заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |
| 24.Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу  наставников и базу наставляемых | июнь 2025 | заместитель директора по НМР Балтуева Ю.С. |